## Лист1
Приложение №2
к договору на разработке программного обеспечения для оборудования мусоросортировочного комплекса № ______________ от ________________2021 г.
Расчет стоимости и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование |  | Ед, изм, | Кол-во | Цена, рубл, с НДС/Без НДС | Стоимость, рубл, с НДС/Без НДС | Срок выполнения работ
Этапы и очередность выполнения работ по разработке ПО для МусороСортировочного завода
Начало работ в течении 5 дней с момента подписания договора.
Этап приобретения лицензированного оборудования АРМ и специальное ПО
1 | Специализированное ПО для Сервера SCADA - ПО Citect Scada - 15т. Точек + Web лицензия 1 шт - просмотр (работаетв IE) , без лицензии АРМ пользователя ( 1 локальная лицензия ) |  | компл. | 1 |  |  | 2-3 недели с момента подписания договора
2 | Разработка прикладного ПО для специального ПО VijeoCitect - в том числе прорисовка экранных форм, согздание жрналов диагоностики и действий пользователя |  | компл. | 1 |  |  | 2-3 недели с момента подписания договора
3 | Работы по инсталяции дополнительного АРМ и включению в общий технологический процесс с учетом интеграции в технологическую сеть |  | компл. | 1 |  |  | 2-3 недели с момента подписания договора
Этап разработки прикладного ПО для PLC и панелей управления
1 | 1.1 Разработка общей структуры программы для контроллера: - структуры переменных; - общая структура программы; - обработчики команд управления, событий, условий переключения, формирования аварийных сообщений и др. - модули обработки входных/выходных сигналов для дискретных мо-дулей PLC; - модуль информационного обмена по интерфейсу CANopen с ПЧ ATV71; - модуль информационного обмена по интерфейсу Modbus TCP c модулями ввода/вывода Advantys STB; - модуль информационного обмена по интерфейсу Modbus TCP с модулями ввода/вывода AS; - модуль информационного обмена по интерфейсу Modbus TCP c контроллером пресса. |  | компл. | 1 |  |  | 6-7 недель с момента подписания договора
2 | 2.1 Разработка интерфейса панели оператора: - мнемосхем; - общих элементов интерфейса (меню, журналы, информационные панели и др.); - форм управления; - окон состояния и диагностики работы оборудования. |  | компл. | 1 |  |  | 6-7 недель с момента подписания договора
3 | 3.1 Реализация в алгоритме общих условий включения и отключения всей технологической линии, а также ее отдельных участков (в случае разделения на технологические участки); |  | компл. | 1 |  |  | 2-3 недели с момента подписания договора
3.2 Реализация в алгоритме условий запуска, остановки, аварийного отключения, готовности к включению, необходимости в реверсе для приводов указанного оборудования. Перечень технологического оборудования составляется Заказчиком
4 | 4.1 Реализация в алгоритме общих условий включения и отключения всей технологической линии, а также ее отдельных участков (в случае разделения на технологические участки); |  | компл. | 1 |  |  | 2-3 недели с момента подписания договора
4.2 Реализация в алгоритме условий запуска, остановки, аварийного отключения, готовности к включению, необходимости в реверсе для приводов указанного оборудования. Перечень технологического оборудования составляется Заказчиком
Этап пусконаладки на объекте
1 | 1.2 Тестирование программы на объекте с подключением к существующему оборудованию Проверка правильного функционирования: - общих структурных элементов программы; - обработчиков команд, событий; - модуля обработки входных/выходных сигналов; - модулей информационного обмена |  | компл. | 1 |  |  | 2-3 недели с момента выполнения этапа разработки прикладного ПО для PLC и панелей управления
2 | 1.2 Тестирование интерфейса с загрузкой программы в панель оператора работа в режиме онлайн. Проверка интерфейса в связке с тестируемой программой контроллера. |  | компл. | 1
3 | 1.4 Тестирование работы алгоритма контроллера и панели на объекте для приводов оборудования - автономное тестирование управления для каждой единицы оборудования; - групповое тестирование работы оборудования участка. |  | компл. | 1
4 | 1.5 Тестирование работы алгоритма систем безопасности |  | компл. | 1
Итого, без учета НДС 20%:
НДС 20%:
Итого, с учетом НДС 20%:
| ЗАКАЗЧИК: ООО "МАГ Груп" | ПОДРЯДЧИК:
| ______________ М. С. Житников |  |  | ____________