## ЛСР по форме №4
Техническое задание на проведение земляных работ
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Снятие ПРС
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 5.8946 | 14 дней
2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м до 50 м (1000 м3 грунта) | 23.5783
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 5.8946
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) | 8841.855
5 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 35.3674
6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 5.8946
7 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м до 200 м (1000 м3 грунта) | 111.9968
Раздел 2. Выемка старого грунта
8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 32.285
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) | 48427.56
10 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) | 193.7102
11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) | 32.285
12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м до 200 м (1000 м3 грунта) | 613.4158
Раздел 3. Удаление слабого грунта
13 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в продольных водоотводных канавах (1000 м3 грунта) | 78.9126 | 60 дней
14 | Водоотлив: из котлованов (100 м3 мокрого грунта) | 789.126
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) | 94695.12
16 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 473.4798
17 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 78.9126
18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м до 200 м (1000 м3 грунта) | 1499.3394
Раздел 4. Замена удалённого грунта песком крупностью 1,6 нулевыми примесями
и коэффициентом фильтрации 2,1 - 2,5
19 | ПЕСОК с доставкой(м3) | 124188.25
20 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 745.1295
21 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 124.1882
22 | При перемещении на каждые последующие 10 м до 100 м (1000 м3 грунта) | 993.506
23 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) | 112.8984
24 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять до 10 проходов (1000 м3 уплотненного грунта) | 1016.0857
Раздел 5. Устройство насыпи карты
25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 2187.5434 | 75 дней
26 | ПЕСОК с доставкой (м3) | 240629.774
27 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 1443.7786
Раздел 6. Устройство защитного слоя толщиной 0,3 м
28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 398.5024 | 80 дней
29 | ПЕСОК с доставкой (м3) | 39850.24 | сюда же входят работы
30 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) | 239.1014 | по укладке геомембраны
Раздел 7. Проезды |  |  | и монтажу фильтрата
31 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) | 5.763
32 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) | 5.763
33 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (10 м2) | 633.93
34 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) | 5.5525
35 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных (1000 м2 основания) | 5.5525