ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту компрессоров и осушителей марки Atlas Copco  и поставку необходимых для выполнения работ запасных частей для Современного мусоросортировочного комплекса ООО «МАГ Груп» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	Общие данные

	1.
	Основание для выполнения работ
	Условия, определенные договором.
Наработка мото-часов, предусмотренных паспортом завода-изготовителя.

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Наименование объекта 
	Современный мусоросортировочный комплекс

	4.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ш. Московское, 56




Цель проведения работ: Проведение капитального ремонта компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50, а также двух осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для их бесперебойной работы на территории Заказчика, либо на площадке подрядчика с демонтажем узлов компрессоров (ОКПД 2 33.12.19.000).
Описание требуемых работ: 
1. Выполнить работы по капитальному ремонту основных узлов компрессоров Atlas Copco в соответствии с таблицей ниже, а также с приложением №1 к настоящему техническому заданию, перечень необходимых работ и запчастей.
2. [bookmark: _Hlk237947939]Работы могут выполняться на площадке заказчика, либо на площадке подрядчика с демонтажем узлов компрессоров.
3. Одновременное выполнение работ на разных компрессорах не допускается ввиду невысокой зарезервированности компрессорных мощностей. Вывод компрессоров из работы строго по одному.
4. Работы выполнять с применением оригинальных либо совместимых запасных частей и компрессорного масла. В случае, если участник в своем предложении использует совместимые запасные части и компрессорное масло, то он обязан приложить к заявке документы, обосновывающие такую совместимость.
5. Гарантия на выполненные работы и запасные части – 1 год.
6. Работы по капитальному ремонту проводятся Исполнителем поэтапно согласно графика и объема, согласованного с Заказчиком. 
Объем работ:
	Машина
	Работы

	Atlas Copco GA90VSDFF A 13 APB 400 50
	Капитальный ремонт компрессора:
- переборка винтового блока с заменой подшипников и уплотнений
- замена подшипников и уплотнений редуктора
- замена подшипников и уплотнений электродвигателя
- наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный)
- замена опор двигателя и редуктора
- замена входного гофрошланга
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
-  замена мотор-компрессора осушителя
-  замена фреонового фильтра
-  заправка фреоном
-  замена датчика температуры встроенного осушителя

	Atlas Copco GA90FF A 10 APB 400 50
	Капитальный ремонт компрессора:
- переборка винтового блока с заменой подшипников и уплотнений
- замена подшипников и уплотнений редуктора
- замена подшипников и уплотнений электродвигателя
- наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный) 
- замена датчика температуры воздуха на выходе ступени
- замена опор двигателя и редуктора
- замена шестерен редуктора
- замена соленоидного клапана
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
- замена основных контакторов
- замена допконтактов
- замена тепловой защиты F21

	Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222661
	- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входных клапанов (2 шт)
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха

	Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222662
	- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входного клапана (1 шт).
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха



Срок выполнения работ: до 16 календарных дней.

 Результат работ

Результатом работ по данному техническому заданию является:
Качественно выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые Заказчиком работы по капитальному ремонту компрессоров и осушителей, работоспособность оборудования.


Особые условия работы

Исполнитель обязуется:

· Выполнять все пункты данного Технического задания.
· Разработать проект производства опасных работ и предоставить на согласование Заказчику. Без согласования Заказчика работа по данному Техническому заданию невозможна.
· Своевременно и самостоятельно оформлять необходимые Наряды–допуски для производства работ.
· Разработать детальный график производства работ и согласовать его с заказчиком.
· Иметь в наличии и предоставить официальные письма о прохождении сотрудниками обучения по устройству, техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (компреcсоры GA 90 FF, GA 90 VSD FF; осушители BD 250+). 
· [bookmark: OLE_LINK1]Собирать и складывать отходы от упаковки оборудования, материалов, мусор на месте разгрузки, производства работ, в специально отведенное для этого место, своими силами на территории объекта Заказчика. Очищать в конце каждого рабочего дня место производства работ. Полностью устранить загрязнения, если во время производства работ какие-либо поверхности, оборудование, трубопроводы и т. д. были загрязнены (пыль, остатки материалов, упаковки и т. д.). Если подобные загрязнения влияют на работу технологического и иного оборудования, мешают производственному персоналу, то Заказчик имеет право остановить производство данных работ для устранения Исполнителем замечаний, что не может быть расценено Исполнителем, как причина увеличения сроков выполнения работ по Договору.
· Во время производства Работ обеспечить присутствие на площадке лиц, ответственных за производство Работ из числа персонала Исполнителя, в том числе, при сверхурочной работе и работе в выходные/праздничные дни.
· В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц нести полную ответственность за их действия и предоставить надлежащим образом заверенные копии необходимых документов на каждого сотрудника, подтверждающие его право находиться на территории Российской Федерации и осуществлять трудовую деятельность. В противном случае данные работники не будут допущены на территорию Заказчика.
· Приостановить Работу любого лица или остановить любые Работы, если будет выявлено нарушение Правил техники безопасности. Исполнитель не имеет права продлевать сроки производства Работ или требовать увеличения Цены Договора на том основании, что Работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности и охраны труда, а также требований по обеспечению чистоты и порядка на рабочем месте. Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по ТБ и ОТ и иметь удостоверения о прохождении аттестации государственного образца.
· Удалить с Площадки любого сотрудника Исполнителя, Субподрядчика или поставщиков, если того требует Заказчик, в том случае, если тот нарушает действующие локальные нормативные акты Заказчика (включая помимо прочих Правила внутреннего трудового распорядка, Требования по обеспечению безопасности и охране труда, Правила производства работ и иные аналогичные нормативные документы), приносит или использует наркотики, или любые опьяняющие напитки на территории Заказчика. Любой персонал, удалённый таким образом по просьбе Заказчика, не может быть вновь принят для выполнения Работ без предшествующего письменного согласия Заказчика. Затраты по удалению и замене такого персонала должны быть отнесены исключительно на счёт Исполнителя. Исполнитель ответственен за сохранение соответствующих отношений с персоналом, работающим на Площадке, чтобы гарантировать эффективное выполнение Работ без каких-либо сбоев.
· Контролировать соблюдение Работниками Исполнителя, Субподрядчиками, поставщиками пропускного и внутриобъектового режима, существующего на территории Заказчика. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику заявки на оформление пропусков для своих работников и заявки на въезд и выезд транспорта (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение Работ.
· Нести полную ответственность за соблюдение своими Работниками, Субподрядчиками, поставщиками Правил техники безопасности и должен оперативно реагировать на случаи нарушения норм и правил РФ, внутренних требований Заказчика.
· Самостоятельно осуществлять поиск и подбор необходимых подрядчиков, субподрядчиков, консультантов с соответствующими лицензиями, допусками и т.п. Заказчик сохраняет за собой право, в случае отклонений от условий, которые могут существенно повлиять на сроки или стоимость выполнения Работ по данному Техническому заданию накладывать вето на выбор Исполнителем каких-либо Субподрядчиков для выполнения Работ, а также в отношении используемых материалов, оборудования и инструментов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Исполнителю, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субподрядчиком, нарушающим существенные условия настоящего Технического задания и/или договора, без возмещения убытков Исполнителю.
· Контролировать соответствие требованиям норм и правил РФ всего оборудования, материалов, инструмента, грузоподъёмной автотехники, применяемых для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.). Нарушение данного пункта ведёт к остановке производства работ и удалению с площадки несоответствующей позиции.
· Предоставлять все оборудование, материалы, инструменты, грузоподъёмную автотехнику, применяемые для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.).
· Соблюдать все требования со стороны норм и правил РФ и внутренних требований компаний в отношении охраны труда и техники безопасности – ограждения, сигнальные таблички, освещённость рабочего места, средства тушения и т. п.



Приложение №1

Перечень проводимых работ:

Atlas Copco GA90VSDFF API672163

Капитальный ремонт элемент сжатия - электродвигатель:
1. Демонтаж компрессорного элемента сжатия;
2. Демонтаж редуктора;
3. Демонтаж электродвигателя;
4. Доставка компрессорного элемента и эл двигателя в мастерскую Исполнителя
5. Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;
6. Выставление необходимых зазоров между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента;
7. Замена уплотнений компрессорного элемента;
8. Доставка компрессорного элемента и эл двигателя на производственную площадку Заказчика
9. Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия;
10. Монтаж компрессорного элемента сжатия;
11. Монтаж редуктора;
12. Монтаж электродвигателя;
13. Проверка всех параметров;
14. Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы;

Дополнительные работы
– наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный)
- Замена опор двигателя и редуктора
- Замена входного гофрошланга
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
-  Замена мотор-компрессора осушителя
-  Замена фреонового фильтра
-  Заправка фреоном
-  замена датчика температуры встроенного осушителя

Atlas Copco GA90 FF API626832

Капитальный ремонт элемент сжатия - электродвигатель:

1.Демонтаж компрессорного элемента сжатия;
2.	Демонтаж редуктора;
3.	Демонтаж электродвигателя;
4.	Доставка компрессорного элемента и эл двигателя в мастерскую Исполнителя
5.	Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;
6.	Выставление необходимых зазоров между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента;
7.	Замена уплотнений компрессорного элемента;
8.	Доставка компрессорного элемента и эл двигателя на производственную площадку Заказчика
9.	Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия;
10. Замена шестерен
11.	 Монтаж компрессорного элемента сжатия;
12.	 Монтаж редуктора;
13. Монтаж электродвигателя
14. Проверка всех параметров;
15. Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы;

Дополнительные работы
- наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный) 
- замена датчика температуры воздуха на выходе ступени
- замена опор двигателя и редуктора
- замена соленоидного клапана
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
- замена основных контакторов
- замена допконтактов
- замена тепловой защиты F21


Осушитель
Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222661, 
- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входных клапанов (2 шт)
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха


Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222662
- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входного клапана (1 шт).
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха



























Перечень запасных частей:

Осушители Atlas Copco BD 250+ APF222661, APF222662
	Запасные части для Капитального ремонта осушителя BD 250+ 
 
	
	

	каталожный номер(в соответствии с документацией Atlas Copco)
	наименование
	количество для одного осушителя
	количество для двух осушителей
	Код ОКПД 2
	Запрет, ограничение, преимущество1

	0653129300
	ПРОКЛАДКА 60 X 68 X 2,5
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089064101
	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 1/22
	2
	2
	28.13.32.120
	Ограничение

	0650100118
	ПРОКЛАДКА ТИП 1 61 X 107 X 2
	4
	8
	28.13.32.120
	Ограничение

	1624033600
	ПРОКЛАДКА BD250-300
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	1627123180
	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ
	1
	2
	28.13.32.120
	Ограничение

	1624033700
	ПРОКЛАДКА BD250-300
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	1830018080
	КЛАПАН-БАБОЧКА В СБОРЕ DN50
	2
	3
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089064101
	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 1/22
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	650100118
	ПРОКЛАДКА ТИП 1 61 X 107 X 2
	4
	8
	28.13.32.120
	Ограничение

	2901154700
	НАБОР ПОДШИПНИКОВ ВОЗДУХОДУВКИ
	1
	2
	28.13.32.120
	Ограничение

	9093003301
	РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ
	1
	2
	28.14.11.122
	Ограничение

	1837004123
	Водостойкий силикагель 45 кг
	2
	4
	20.13.24.170
	Ограничение

	1837004130
	Силикагель 150 кг
	1
	2
	20.13.24.170
	Ограничение

	1837004128
	Силикагель 15 кг
	2
	4
	20.13.24.170
	Ограничение



Компрессоры Atlas Copco GA 90 VSD FF, GA 90 FF
	Запасные части для Капитального ремонта GA 90 API626832 10 бар
 

	каталожный номер(в соответствии с документацией Atlas Copco)
	наименование
	количество
	Код ОКПД 2
	

	2901204700
	набор установка элемента сжатия
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089070812
	датчик температуры PT1000
	1
	26.51.51.110
	Ограничение

	1625201800
	виброопора редуктора
	2
	25.99.29.190
	Преимущество

	1625201900
	виброопора двигателя
	1
	25.99.29.190
	Преимущество

	1622369253
	шестерня мотора
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1622369254
	шестерня элемента сжатия
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089058022
	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1625206200
	виброопора сепаратора
	4
	25.99.29.190
	Преимущество

	1627151383
	дренажный клапан в сборе LD202
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089941544
	Контактор К22
	1
	27.33.13.140
	Преимущество

	1089941561
	Контактор К21-К23
	2
	27.33.13.140
	Преимущество

	1089941509
	блок контактов К22
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	1089941555
	блок контактов К21
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	1089941556
	блок контактов К23
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	1089944671
	Реле перегрузки F21
	1
	27.33.11.190
	[bookmark: _GoBack]Преимущество

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Запасные части для Капитального ремонта Ga 90 VSD API672163
	
	
	

	каталожный номер(в соответствии с документацией Atlas Copco)
	наименование
	количество
	Код ОКПД 2
	

	2901204700
	набор установка элемента сжатия
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1625201800
	виброопора редуктора
	2
	25.99.29.190
	Преимущество

	1625201900
	виброопора двигателя
	1
	25.99.29.190
	Преимущество

	1625207200
	шланг в сборе
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1625206200
	виброопора сепаратора
	4
	25.99.29.190
	Преимущество

	1627151383
	дренажный клапан в сборе LD202
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1617464000
	мотор-компрессор
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1624229300
	фильтр-осушитель
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1627155400
	ХОТ-ГАЗ-БАЙПАС
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1617307790
	датчик температуры
	1
	26.51.51.110
	Ограничение

	 
	Фреон R410 A
	2
	20.14.19.130
	Ограничение


1 Установленные в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

